## CRONOGRAMA

| ATIVIDADES | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terceiro trimestre | Quarto trimestre | Primeiro trimestre | Segundo trimestre | Terceiro trimestre | Quarto trimestre | Primeiro trimestre |
| Elaboração do projeto de pesquisa | X |  |  |  |  |  |  |
| Leitura e análise das fontes bibliográficas | X | X | X | X | X | X |  |
| Qualificação do projeto de pesquisa |  | X |  |  |  |  |  |
| Submissão do projeto ao COMIC e ao CEP | X |  |  |  |  |  |  |
| Coleta de dados |  |  | X | X | X | X |  |
| Análise dos Dados |  |  |  | X | X | X |  |
| Entrega do TCR |  |  |  |  |  |  | X |
| Defesa do TCR |  |  |  |  |  |  | X |
| Submissão a periódico científico |  |  |  |  |  |  | X |